## 29
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Героев Сталинградской Битвы,29 ООО "Домоуправление -16"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Ремонт груп. щитков на лестн. клетке | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | руб. |  |  | 12.2 | 12.2 |  | 86.44 |  | 86.44 | 98.64 |  |  |  |  | 98.64 |  |  |  |  | 98.64
2 | Изоляция трубопроводов | м | [11 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4
|  | руб. | [11 empty] | 130.56 | 130.56 | 130.56 |  |  |  |  | 130.56
3 | Смена ламп | шт. | [14 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
|  | руб. | [14 empty] | 12.54 |  |  | 12.54 | 12.54
4 | Прочие затраты | руб. | [5 empty] | 121.9 | 38.09 | 159.99 | 159.99 |  | 16.95 |  | 16.95 | 176.94 |  |  |  |  | 176.94
| Итого затраты | руб. |  |  | 12.2 | 12.2 |  | 208.34 | 38.09 | 246.43 | 258.63 |  | 16.95 | 130.56 | 147.51 | 406.14 | 12.54 |  |  | 12.54 | 418.68

## 29а
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Героев Сталинградской Битвы,29а ООО "Домоуправление -16"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Смена ламп | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 5
|  | руб. |  | 9.32 |  | 9.32 |  |  |  |  | 9.32 |  |  |  |  | 9.32 | 12.54 |  | 12.54 | 25.08 | 34.4
2 | Смена запорной арматуры | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. |  | 278.75 |  | 278.75 |  |  |  |  | 278.75 |  |  |  |  | 278.75 |  |  |  |  | 278.75
3 | Смена трубопроводов канализации д.100 | м | [14 empty] | 1.25 |  |  | 1.25 | 1.25
|  | руб. | [14 empty] | 228.82 |  |  | 228.82 | 228.82
4 | Смена эл.патрона | шт. | [14 empty] | 3 |  |  | 3 | 3
|  | руб. | [14 empty] | 49.75 |  |  | 49.75 | 49.75
5 | Ремонт груп. щитков на лестн. клетке | шт. | [15 empty] | 2 |  | 2 | 2
|  | руб. | [15 empty] | 153.23 |  | 153.23 | 153.23
6 | Изоляция трубопроводов | м | [15 empty] | 28 |  | 28 | 28
|  | руб. | [15 empty] | 1272.34 |  | 1272.34 | 1272.34
7 | Ремонт остекления на лестничной клетке | м2 | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | руб. | [16 empty] | 1.95 | 1.95 | 1.95
8 | Прочие затраты | руб. | [5 empty] | 50.71 |  | 50.71 | 50.71 |  | 16.95 |  | 16.95 | 67.66 |  |  |  |  | 67.66
| Итого затраты | руб. |  | 288.07 |  | 288.07 |  | 50.71 |  | 50.71 | 338.78 |  | 16.95 |  | 16.95 | 355.73 | 291.11 | 1425.57 | 14.49 | 1731.17 | 2086.9

## 29б
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Героев Сталинградской Битвы,29б ООО "Домоуправление -16"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Ремонт остекления лестничных клеток | м2 | 0.69 |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 0.69
|  | руб. | 99.51 |  |  | 99.51 |  |  |  |  | 99.51 |  |  |  |  | 99.51 |  |  |  |  | 99.51
2 | Смена ламп | шт. | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2
|  | руб. | [10 empty] | 6.27 |  | 6.27 | 6.27 |  |  | 6.27 | 6.27 | 12.54
3 | Смена эл.выключателей | шт. | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. | [10 empty] | 25.85 |  | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  | 25.85
4 | Смена эл.патрона | шт. | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2
|  | руб. | [10 empty] | 9.75 |  | 9.75 | 9.75 |  |  | 15.84 | 15.84 | 25.59
5 | Ремонт груп.щитков на лестн.клетках | шт. | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. | [11 empty] | 95.59 | 95.59 | 95.59 |  |  |  |  | 95.59
6 | Ремонт шиферной кровли | м2 | [14 empty] | 3.43 |  |  | 3.43 | 3.43
|  | руб. | [14 empty] | 9.21 |  |  | 9.21 | 9.21
7 | Смена трубопроводов канализации д.100 | м | [15 empty] | 2 |  | 2 | 2
|  | руб. | [15 empty] | 377.97 |  | 377.97 | 377.97
8 | Изоляция трубопроводов | м | [15 empty] | 10 |  | 10 | 10
|  | руб. | [15 empty] | 440.04 |  | 440.04 | 440.04
9 | Прочие затраты | руб. | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 16.95 |  | 16.95 | 19.45 |  |  |  |  | 19.45
| Итого затраты | руб. | 99.51 |  |  | 99.51 |  |  | 2.5 | 2.5 | 102.01 |  | 58.82 | 95.59 | 154.41 | 256.42 | 9.21 | 818.01 | 22.11 | 849.33 | 1105.75

## 33
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Героев Сталинградской Битвы,33 ООО "Домоуправление -16"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Смена дверного блока в туалете | м2 | 1.32 |  |  | 1.32 |  |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  | 1.32
|  | руб. | 2719.39 |  |  | 2719.39 |  |  |  |  | 2719.39 |  |  |  |  | 2719.39 |  |  |  |  | 2719.39
2 | Прочие затраты | руб. | 34 |  |  | 34 |  |  | 139.89 | 139.89 | 173.89 |  |  |  |  | 173.89 |  |  |  |  | 173.89
| Итого затраты | руб. | 2753.39 |  |  | 2753.39 |  |  | 139.89 | 139.89 | 2893.28 |  |  |  |  | 2893.28 |  |  |  |  | 2893.28

## 38
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Героев Сталинградской Битвы,38 ООО "Домоуправление -16"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Смена ламп | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 8 | 12 | 13
|  | руб. |  |  | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  | 9.32 |  |  |  |  | 9.32 | 25.08 |  | 50.17 | 75.25 | 84.57
2 | Ремонт груп. щитков на лест. клетке | шт. | [9 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
|  | руб. | [9 empty] | 208.78 |  |  | 208.78 | 208.78 |  |  |  |  | 208.78
3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | [9 empty] | 51.7 |  |  | 51.7 | 51.7 |  |  |  |  | 51.7
|  | руб. | [9 empty] | 3499.58 |  |  | 3499.58 | 3499.58 |  |  |  |  | 3499.58
4 | Ремонт остекления лестничной клетки | м2 |  | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 0.52
|  | руб. |  | 66.1 |  | 66.1 |  |  |  |  | 66.1 |  |  |  |  | 66.1 |  |  |  |  | 66.1
5 | Герметизация стыков панелей | м | [11 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
|  | руб. | [11 empty] | 235 | 235 | 235 |  |  |  |  | 235
6 | Смена трубопроводов канализации д.100 | м | [14 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
|  | руб. | [14 empty] | 491.04 |  |  | 491.04 | 491.04
7 | Изоляция трубопроводов | м | [16 empty] | 90 | 90 | 90
|  | руб. | [16 empty] | 4300.78 | 4300.78 | 4300.78
8 | Смена эл.выключателя | шт. | [16 empty] | 2 | 2 | 2
|  | руб. | [16 empty] | 47.63 | 47.63 | 47.63
9 | Смена эл.патрона | шт. | [16 empty] | 1 | 1 | 1
|  | руб. | [16 empty] | 9.07 | 9.07 | 9.07
10 | Ремонт двери | шт. | [16 empty] | 1 | 1 | 1
|  | руб. | [16 empty] | 166.78 | 166.78 | 166.78
11 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | [16 empty] | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | руб. | [16 empty] | 62.28 | 62.28 | 62.28
12 | Заделка выбоин в полах | м2 | [16 empty] | 1 | 1 | 1
|  | руб. | [16 empty] | 23.95 | 23.95 | 23.95
13 | Прочие затраты | руб. |  |  | 28 | 28 | 163.98 |  |  | 163.98 | 191.98 |  | 14 |  | 14 | 205.98 |  |  |  | 0 | 205.98
| Итого затраты | руб. |  | 66.1 | 37.32 | 103.42 | 163.98 |  |  | 163.98 | 267.4 | 3708.36 | 14 | 235 | 3957.36 | 4224.76 | 516.12 |  | 4660.66 | 5176.78 | 9401.54

## 39
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Героев Сталинградской Битвы,39 ООО "Домоуправление -16"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Смена эл. выключателей | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 4
|  | руб. | 22.63 |  |  | 22.63 |  |  |  |  | 22.63 | 96.7 |  |  | 96.7 | 119.33 |  |  |  |  | 119.33
2 | Смена эл. патрона | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 3
|  | руб. | 13.3 |  |  | 13.3 |  |  |  |  | 13.3 | 38.31 |  |  | 38.31 | 51.61 |  |  |  |  | 51.61
3 | Смена ламп | шт. | 2 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 5
|  | руб. | 18.64 |  | 9.32 | 27.96 |  |  |  |  | 27.96 | 12.54 |  |  | 12.54 | 40.5 |  |  |  |  | 40.5
4 | Ремонт груп. щитков на лест. клетке | шт. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. | [6 empty] | 27.46 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  | 27.46 |  |  |  |  | 27.46
5 | Смена светильников | шт. | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. | [9 empty] | 91.57 |  |  | 91.57 | 91.57 |  |  |  |  | 91.57
6 | Ремонт запорной арматуры | шт. | [9 empty] | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
|  | руб. | [9 empty] | 106.78 |  |  | 106.78 | 106.78 |  |  |  |  | 106.78
7 | Смена эл.проводки | м | [10 empty] | 22 | 8.5 | 30.5 | 30.5 |  |  |  |  | 30.5
|  | руб. | [10 empty] | 118.81 | 11.53 | 130.34 | 130.34 |  |  |  |  | 130.34
8 | Смена перил | м | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10
|  | руб. | [10 empty] | 804.4 |  | 804.4 | 804.4 |  |  |  |  | 804.4
9 | Заделка выбоин в полах | м2 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. | [10 empty] | 13.89 |  | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  | 13.89
10 | Изоляция трубопроводов | м | [14 empty] | 12 |  |  | 12 | 12
|  | руб. | [14 empty] | 619.15 |  |  | 619.15 | 619.15
11 | Ремонт остекления на лестничной клетке | м2 | [16 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | руб. | [16 empty] | 2.28 | 2.28 | 2.28
12 | Прочие затраты | руб. | [5 empty] | 50.71 | 26.8 | 77.51 | 77.51 |  |  |  |  | 77.51 |  |  |  |  | 77.51
| Итого затраты | руб. | 54.57 |  | 9.32 | 63.89 |  | 50.71 | 54.26 | 104.97 | 168.86 | 345.9 | 937.1 | 11.53 | 1294.53 | 1463.39 | 619.15 |  | 2.28 | 621.43 | 2084.82

## 40
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Героев Сталинградской Битвы,40 ООО "Домоуправление -16"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Установка контейнера | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. |  |  | 3064.95 | 3064.95 |  |  |  |  | 3064.95 |  |  |  |  | 3064.95 |  |  |  |  | 3064.95
2 | Замена эл. патрона | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. |  | 8.9 |  | 8.9 |  |  |  |  | 8.9 |  |  |  |  | 8.9 |  |  |  |  | 8.9
3 | Смена запорной арматуры | шт. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. | [6 empty] | 98.3 | 98.3 | 98.3 |  |  |  |  | 98.3 |  |  |  |  | 98.3
4 | Смена светильника | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. |  | 148.31 |  | 148.31 |  |  |  |  | 148.31 |  |  |  |  | 148.31 |  |  |  |  | 148.31
5 | Ремонт входа в подвал | шт. | [15 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | руб. | [15 empty] | 399.56 |  | 399.56 | 399.56
6 | Смена ламп | шт. | [15 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | руб. | [15 empty] | 6.27 |  | 6.27 | 6.27
7 | Прочие затраты | руб. | 22 | 141.1 |  | 163.1 |  | 90.85 | 106.67 | 197.52 | 360.62 |  | 21 | 90 | 111 | 471.62 | 20 |  |  | 20 | 491.62
| Итого затраты | руб. | 22 | 298.31 | 3064.95 | 3385.26 |  | 90.85 | 204.97 | 295.82 | 3681.08 |  | 21 | 90 | 111 | 3792.08 | 20 | 405.83 |  | 425.83 | 4217.91

## 41
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Героев Сталинградской Битвы,41 ООО "Домоуправление -16"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Смена ламп | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
|  | руб. |  | 9.32 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 9.32 | 18.64 |  |  | 6.27 | 6.27 | 24.91 |  |  |  |  | 24.91
2 | Смена эл.патрона | шт. |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
|  | руб. |  | 17.78 |  | 17.78 |  |  |  |  | 17.78 |  |  | 9.07 | 9.07 | 26.85 |  |  |  |  | 26.85
3 | Изоляция трубопроводов | м | [14 empty] | 16 |  |  | 16 | 16
|  | руб. | [14 empty] | 781.85 |  |  | 781.85 | 781.85
4 | Смена эл.выключателя | шт. | [15 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | руб. | [15 empty] | 25.85 |  | 25.85 | 25.85
5 | Прочие затраты | руб. | 1.83 | 8.49 |  | 10.32 |  | 100.68 |  | 100.68 | 111 | 109.19 |  | 6.1 | 115.29 | 226.29 |  |  |  |  | 226.29
| Итого затраты | руб. | 1.83 | 35.59 |  | 37.42 | 9.32 | 100.68 |  | 110 | 147.42 | 109.19 |  | 21.44 | 130.63 | 278.05 | 781.85 | 25.85 |  | 807.7 | 1085.75

## 41а
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Героев Сталинградской Битвы,41а ООО "Домоуправление -16"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Смена ламп | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 3
|  | руб. |  | 9.32 |  | 9.32 |  |  |  |  | 9.32 | 12.54 |  |  | 12.54 | 21.86 |  |  |  |  | 21.86
2 | Смена трубопроводов ливневой канализации | м |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | руб. |  |  | 664.89 | 664.89 |  |  |  |  | 664.89 |  |  |  |  | 664.89 |  |  |  |  | 664.89
3 | Смена трубопроводов канализации д.100 | м | [6 empty] | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
|  | руб. | [6 empty] | 846.44 | 846.44 | 846.44 |  |  |  |  | 846.44 |  |  |  |  | 846.44
4 | Смена запорной арматуры | шт. | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
|  | руб. | [9 empty] | 477.12 |  |  | 477.12 | 477.12 |  |  |  |  | 477.12
5 | Ремонт входов в подъезды | шт. | [9 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4
|  | руб. | [9 empty] | 423.48 |  |  | 423.48 | 423.48 |  |  |  |  | 423.48
6 | Привоз песка | м3 | [10 empty] | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
|  | руб. | [10 empty] | 292.5 |  | 292.5 | 292.5 |  |  |  |  | 292.5
7 | Изоляция трубопроводов | м | [16 empty] | 8 | 8 | 8
|  | руб. | [16 empty] | 350.13 | 350.13 | 350.13
8 | Смена эл.патронов | шт. | [16 empty] | 1 | 1 | 1
|  | руб. | [16 empty] | 13.3 | 13.3 | 13.3
9 | Прочие затраты | руб. | [5 empty] | 50 |  | 50 | 50 | 203.55 |  |  | 203.55 | 253.55 |  |  |  |  | 253.55
| Итого затраты |  |  | 9.32 | 664.89 | 674.21 |  | 50 | 846.44 | 896.44 | 1570.65 | 1116.69 | 292.5 |  | 1409.19 | 2979.84 |  |  | 363.43 | 363.43 | 3343.27