## 8а
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Гагарина,8а ООО "Домоуправление -17"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Смена ламп | шт | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 3 |  | 8 | 13 |  |  |  |  | 13
|  | руб. | 29.66 |  |  | 29.66 |  |  |  |  | 29.66 | 29.66 | 17.8 |  | 47.46 | 77.12 |  |  |  |  | 77.12
2 | Смена запорной арматуры | шт | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 7 |  | 10 | 13 |  |  |  |  | 13
|  | руб. | 312.72 |  |  | 312.72 |  |  |  |  | 312.72 | 948.3 | 4140.67 |  | 5088.97 | 5401.69 |  |  |  |  | 5401.69
3 | Смена внутреннего трубопровода | м | [6 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
|  | руб. | [6 empty] | 2188.32 | 2188.32 | 2188.32 |  |  |  |  | 2188.32 |  |  |  |  | 2188.32
4 | Смена сгонов | шт | [9 empty] | 3 | 2 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
|  | руб. | [9 empty] | 236.2 | 20.34 |  | 256.54 | 256.54 |  |  |  |  | 256.54
5 | Ремонт груп.щитков на лестн.клетках | шт | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | руб. | [10 empty] | 73.48 |  | 73.48 | 73.48 |  |  |  |  | 73.48
6 | Изоляция трубопроводов | м | [10 empty] | 8 |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 8
|  | руб. | [10 empty] | 1175.51 |  | 1175.51 | 1175.51 |  |  |  |  | 1175.51
7 | Ремонт лотка кровли | м | [10 empty] | 40 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 40
|  | руб. | [10 empty] | 9161.4 |  | 9161.4 | 9161.4 |  |  |  |  | 9161.4
8 | Прочие затраты | руб. | 17.29 | 266.95 |  | 284.24 |  |  |  |  | 284.24 | 88.98 |  |  | 88.98 | 373.22 |  |  |  |  | 373.22
Подрядным способом
1 | Ремонт кровли балконных козырьков | м2 | [11 empty] | 67.15 | 67.15 | 67.15 |  |  |  |  | 67.15
|  | руб. | [11 empty] | 51224 | 51224 | 51224 |  |  |  |  | 51224
| Итого затраты | руб. | 359.67 | 266.95 |  | 626.62 |  |  | 2188.32 | 2188.32 | 2814.94 | 1303.14 | 14589.2 | 51224 | 67116.34 | 69931.28 |  |  |  |  | 69931.28

## 44а
Отчет по текущему ремонту за 2012 год по жилому дому Гагарина,44а ООО "Домоуправление -17"
№ п/п | Виды работ текущего ремонта | Ед. изм. | 2012 год
|  |  | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал | Итого за I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал | Итого за 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал | Итого за 2012 год
Силами работников ДУ (затраты на приобретение материалов)
1 | Смена запорной арматуры | шт. | [15 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | руб. | [15 empty] | 183.9 |  | 183.9 | 183.9
2 | Смена внутренних трубопроводов | м. | [15 empty] | 10 |  | 10 | 10
|  | руб. | [15 empty] | 355.93 |  | 355.93 | 355.93
3 | Прочие затраты | руб.
| Итого затраты | руб. | [15 empty] | 539.83 |  | 539.83 | 539.83